## Página1
Estimativa de Valor do Projeto Com Use Case Points
Passo 1: Cálculo do UAW (Unadjusted Actor Weight-Peso do ator não ajustado)‏
| Tipo de Ator | Descrição | Peso | N. de Atores | Resultado
| Ator Simples | Outro sistema acessado através de uma API de programação | 1 | 0 | 0
| Ator Médio | Outro sistema acessado interagindo através da rede | 2 | 0 | 0
| Ator Complexo | Um usuário interagindo através de uma interface gráfica | 3 | 5 | 15
|  |  |  | Total UAW: | 15
Passo 2: Cálculo do UUCW (Unadjusted Use Case Weight - Peso do caso de uso não ajustado)‏
| Tipo | Descrição | Peso | N. de Casos de Uso | Resultado
| Simples | Tem até 3 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve menos de 5 entidades; | 5 | 4 | 20
| Médio | Tem de 4 a 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve de 5 a 10 entidades; | 10 |  | 0
| Complexo | Tem acima de 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve pelo menos de 10 entidades; | 15 |  | 0
|  |  |  | Total: | 20
Passo 3: Cálculo do UUCP (Unadjusted Use Case Points-pontos de casos de uso não ajustados)‏:
UUCP = UAW + UUCW
| UUCP = | 35
Calculando Fatores de Ajuste:
É constituído de duas partes:
1-Cálculo de fatores técnicos: cobrindo uma série de requisitos funcionais do sistema;
2-Cálculo de fatores de ambiente: requisitos não-funcionais associados ao processo de desenvolvimento;
| Fator | Requisito | Peso | Influência | Resultado
| T1 | Sistema distribuído | 2 | 1 | 2
| T2 | Tempo de resposta | 2 | 3 | 6
| T3 | Eficiência | 1 | 4 | 4
| T4 | Processamento complexo | 1 | 1 | 1
| T5 | Código reusável | 1 | 3 | 3
| T6 | Facilidade de instalação | 0.5 | 4 | 2
| T7 | Facilidade de uso | 0.5 | 4 | 2
| T8 | Portabilidade | 2 | 0 | 0
| T9 | Facilidade de mudança | 1 | 3 | 3
| T10 | Concorrência | 1 | 1 | 1
| T11 | Recursos de segurança | 1 | 2 | 2
| T12 | Acessível por terceiros | 1 | 0 | 0
| T13 | Requer treinamento especial | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Total: | 27
Passo 5: Cálculo do TCF (Technical Complexity Factor)‏
| TCF = | 0.87
| Fator | Requisito | Peso | Influência | Resultado
| E1 | Familiaridade com RUP ou outro processo formal | 1.5 | 3 | 4.5
| E2 | Experiência com a aplicação em desenvolvimento | 0.5 | 1 | 0.5
| E3 | Experiência em Orientação a Objetos | 1 | 1 | 1
| E4 | Presença de analista experiente | 0.5 | 1 | 0.5
| E5 | Motivação | 1 | 5 | 5
| E6 | Requisitos estáveis | 2 | 3 | 6
| E7 | Desenvolvedores em meio-expediente | -1 | 2 | -2
| E8 | Linguagem de programação difícil | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Total: | 21.5
Passo 7: Cálculo do ECF (Environmental Complexity Factor)‏
ECF = 1.4 + (-0.03 * Efactor)‏
| ECF = | 0.755
Passo 8: Cálculo dos UCP (Use Case Points)‏
UCP = UUCP * TCF * ECF
| UCP = | 22.9898
Use Case Points
Passo 9: Cálculo do tempo de trabalho estimado:
Para simplificar, utilizaremos a média de 20 horas por Ponto de Casos de Uso
| USE CASE POINTS |  |  | MÉDIA DE HORAS | TOTAL DE HORAS DE TRABALHO:
| Tempo Estimado = | 22.9898 | * | 20 | 459.795
Estimativa de Custo de Desenvolvimento:
O custo da hora-desenvolvimento varia de acordo com a especialização do profissional que irá realizar a tarefa.
1-Para analistas, este valor se situa entre 180 e 200 reais por hora.
2-Para programadores, entre 130 e 160 reais a hora.
3-Na média, para horas de desenvolvimento de cada caso de uso, pode-se considerar R$ 150,00
A estimativa é obtida a partir da multiplicação do número de casos de uso estimados, pelo valor médio da hora de desenvolvimento.
| NÚMERO DE CASOS DE USO ESTIMADOS |  |  | MÉDIA DE HORAS | TOTAL:
| Estimativa do Custo de Desenvolvimento= | 459.795 | * | 150 | 68969.25